**Прокуратурой района выявлены нарушения подрядной и субподрядными организациями законодательства при строительстве школы в с. Репьево**

Прокуратурой Тогучинского района на постоянной основе контролируется ход строительства социально – значимого объекта – здания школы по адресу: с. Репьево, ул. Центральная, д. 5.

По фактам нарушений законодательства о градостроительной деятельности, а также в связи с нарушением ООО «ЛикСтрой» срока выполнения работ, предусмотренного дополнительным соглашением   
от 18.10.2024 к государственному контракту (20.12.2024), отсутствием надлежащего контроля за выполнением работ субподрядной организацией – ООО СК «Яр», в ООО «Ликстрой» 07.02.2025 внесено представление. Согласно ответу на представление, ООО «Ликстрой» принимаются меры для завершения строительно-монтажных работ, дополнительно привлечены   
3 субподрядных организации – ООО «Ангара, ООО «Константа», ИП Пономарев Н.А.

Аналогичное представление внесено подрядной организации 21.05.2025 в связи с отставанием от графика производства работ.

27.05.2025 прокуратурой района субподрядным организациям ООО «АСТХ» (работы по благоустройству объекта), ООО «Сибснабмонтаж» (работы по монтажу системы электроснабжения), ИП Безрукову В.Е. (работы по монтажу системы вентиляции) объявлены предостережения о недопустимости несвоевременного выполнения работ.

Завершение строительства объекта и его ввод в эксплуатацию остаются на контроле прокуратуры района.